## Лист1
13.09-27.09.2021 | Создание презентации
27.09-11.10.2021 | Создание первичного ТЗ
11.10-25.10.2021 | Начало работ по программе/доработка ТЗ
25.10-8.11.2021 | Создание основной части программы | Спринт 1
8.11-22.11.2021 | Создание маршрутов экскурсий, интеграция в программу | Спринт 2
22.11-6.12.2021 | Создание графической части и интерфейса | Спринт 3
6.12-20.12.2021 | Доработка программы | Спринт 4
20.12.2021 | Сдача работ (Крайний срок)